## Hoja1
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SUB-PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA (6) | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD (9) | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10) | METAS APROBADAS (11) | PRESUPUESTO APROBADO TECHO FINANCIERO | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) (7) | NOMBRE (8) |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL (13) | ACUMULADO (14) | PROYECTO (CLAVE) (15) | MENSUAL (16) | (17) | MENSUAL | ACUMULADO(19) | MENSUAL(20) | ACUMULADO (21) | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO (23)
14OPMO007001 | 301001 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 20 SISTEMAS | 330000 | 11851.99 | 11851.99 | 301001 | N.A. | N.A. | 3.59 | 3.59 | 0.72 | 0.72 | X | N.A.
14OPMO007002 | 302001 | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 1 SISTEMA | 210000 | 4499.93 | 4499.93 | 302001 | N.A. | N.A. | 2.14 | 2.14 | 0.02 | 0.02 | X | N.A.
14OPMO007003 | 303001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 8 UNIDADES | 290000 | 5890.44 | 5890.44 | 303001 | N.A. | N.A. | 2.03 | 2.03 | 0.16 | 0.16 | X | N.A.
14OPMO07004 | 304001 | MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 6 UNIDADES | 253000 | 27036.64 | 27036.69 | 304001 | N.A. | N.A. | 10.69 | 10.69 | 0.64 | 0.64 | X | N.A.
14OPMO007005 | 305001 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 600 UNIDADES | 770000 | 0 | 0 | 305001 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | N.A.
14OPMO007006 | 306001 | MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 15 UNIDADES | 317000 | 9027.42 | 9027.42 | 306001 | N.A. | N.A. | 2.85 | 2.85 | 0.43 | 0.43 | X | N.A.
14OPMO007007 | 307001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 15 KM. | 340000 | 10309.46 | 10309.46 | 307001 | N.A. | N.A. | 3.03 | 3.03 | 0.45 | 0.45 | X | N.A.
14OPMO007008 | 308001 | CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS VIALES | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 1,600.00 M2 | 625000 | 16319.42 | 16319.42 | 308001 | N.A. | N.A. | 2.61 | 2.61 | 41.78 | 41.78 | X | N.A.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SUB-PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
MES QUE INFORMA: |  |  | ENERO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO TECHO FINANCIERO | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO | MENSUAL |  | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO (21) | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO (23)
14OPMO007009 | 309001 | MANTENIMIENTO CASAS DEL PUEBLO | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 6 UNIDADES | 544000 | 27311.3 | 27311.3 | 309001 | N.A | N.A | 5.02 | 5.02 | 0.3 | 0.3 | X | N.A.
14OPMO007010 | 310001 | APOYO PARA PERFORACION DE POZOS | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 2 POZOS | 285000 | 27474.5 | 27474.5 | 310001 | N.A | N.A | 9.64 | 9.64 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | IMPORTE |  | 3964000 | 139720.8 | 139720.8
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DEL PROGRAMA (EJ. PMO, FIII, FIV, ETC)
4.- NOMBRE, CLAVE DEL SUBPROGRAMA
5.- MES QUE SE ESTA INFORMANDO
6.- AÑO/OBRA Ó ACCION, PROG/ MPIO/NUM DE OBRA 001
7.- NUMERO DE CLAVE A LA QUE CORRESPONDE LA OBRA (PROGRAMATICA FUNCIONAL)
8.- NOMBRE DEL PROYECTO
9.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA
10.- COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
11.- SEÑALAR LAS METAS APROBADAS, INDICANDO CANTIDAD Y UNIDAD MEDIDA
12.- PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO
13.- GASTO MENSUAL
14.- MONTO ACUMULADO DE LO GASTADO EN LA OBRA
15.- CLAVE DEL PROYECTO (PROG FUNCIONAL)
16.- EGRESO MENSUAL DE LA APORTACION DEL BENEFICIARIO
17.- EGRESO MENSUAL CUMULADO DE LA APORTACION
18.- PORCDNTAJE DE AVANCE FINANCIERO
19.- PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
20.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
21.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO
22.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR ADMON DIRECTA
23.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR CONTRATO
24.- SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
25.- NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
26.- NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL
27.- NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
28.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL INFORME
29.- NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR QUE CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" ES CONOCER EL GASTO MENSUAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A OBRA PUBLICA Y/O
ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO ,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2014__ PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO ,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2014__ PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
10/09/2014
FECHA
HOJA__1___DE_ 2_
10/09/2014
FECHA
HOJA__1___DE_ 2_