## Inf. Mes. I.A.F.F.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SUB-PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
MES QUE INFORMA: |  |  | JUNIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO TECHO FINANCIERO | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL |  | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO
14OPMO007001 | 301001 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 20 SISTEMAS | 330000 | 12799.8 | 82934.33 | 301001 | N.A. | N.A. | 3.88 | 21.26 | 0.78 | 5.04 | X | N.A.
14OPMO007002 | 302001 | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 1 SISTEMA | 210000 | 10921.13 | 54915.17 | 302001 | N.A. | N.A. | 5.2 | 20.95 | 0.06 | 0.28 | X | N.A.
14OPMO007003 | 303001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 8 UNIDADES | 290000 | 3055.47 | 37991.59 | 303001 | N.A. | N.A. | 1.06 | 12.05 | 0 | 0.97 | X | N.A.
14OPMO07004 | 304001 | MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 6 UNIDADES | 253000 | 17666.95 | 146137.85 | 304001 | N.A. | N.A. | 6.99 | 50.78 | 0.42 | 3.44 | X | N.A.
14OPMO007005 | 305001 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 600 UNIDADES | 770000 | 6619.3 | 22489.37 | 305001 | N.A. | N.A. | 0.86 | 2.06 | 5.16 | 17.54 | X | N.A.
14OPMO007006 | 306001 | MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 15 UNIDADES | 317000 | 59700.14 | 133106.4 | 306001 | N.A. | N.A. | 18.84 | 23.17 | 2.83 | 6.3 | X | N.A.
14OPMO007007 | 307001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 15 KM. | 340000 | 4230.5 | 70079.05 | 307001 | N.A. | N.A. | 1.25 | 19.37 | 0.19 | 3.09 | X | N.A.
14OPMO007008 | 308001 | CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS VIALES | CABECERA MUNICIPAL | NTE. 24 SUR 101 | 1,600.00 M2 | 625000 | 35358.52 | 161178.87 | 308001 | N.A. | N.A. | 5.66 | 20.14 | 90.52 | 412.92 | X | N.A.
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
SUB-PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
MES QUE INFORMA: |  |  | JUNIO
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO TECHO FINANCIERO | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | %
[7 empty] | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO | MENSUAL |  | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO (21) | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO (23)
14OPMO007009 | 309001 | MANTENIMIENTO CASAS DEL PUEBLO | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 6 UNIDADES | 544000 | 0 | 39696.69 | 309001 | N.A | N.A | 0 | 7.29 | 0 | 0.44 | X | N.A.
14OPMO007010 | 310001 | APOYO PARA PERFORACION DE POZOS | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NTE. 24 SUR 101 | 2 POZOS | 285000 | 10173 | 139459.38 | 310001 | N.A | N.A | 3.57 | 45.36 | 0.08 | 1.43 | X | N.A.
|  |  |  | IMPORTE |  | 3964000 | 160524.81 | 887988.7
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DEL PROGRAMA (EJ. PMO, FIII, FIV, ETC)
4.- NOMBRE, CLAVE DEL SUBPROGRAMA
5.- MES QUE SE ESTA INFORMANDO
6.- AÑO/OBRA Ó ACCION, PROG/ MPIO/NUM DE OBRA 001
7.- NUMERO DE CLAVE A LA QUE CORRESPONDE LA OBRA (PROGRAMATICA FUNCIONAL)
8.- NOMBRE DEL PROYECTO
9.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA
10.- COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
11.- SEÑALAR LAS METAS APROBADAS, INDICANDO CANTIDAD Y UNIDAD MEDIDA
12.- PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO
13.- GASTO MENSUAL
14.- MONTO ACUMULADO DE LO GASTADO EN LA OBRA
15.- CLAVE DEL PROYECTO (PROG FUNCIONAL)
16.- EGRESO MENSUAL DE LA APORTACION DEL BENEFICIARIO
17.- EGRESO MENSUAL CUMULADO DE LA APORTACION
18.- PORCDNTAJE DE AVANCE FINANCIERO
19.- PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
20.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
21.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO
22.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR ADMON DIRECTA
23.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR CONTRATO
24.- SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
25.- NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
26.- NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL
27.- NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
28.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL INFORME
29.- NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR QUE CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" ES CONOCER EL GASTO MENSUAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A OBRA PUBLICA Y/O
ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
C. RAMON MONTEJANO CEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ING. BENJAMIN REYNA DE LA ROSA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
C. JUAN FRANCISCO GUILLEN DE LARA
TESORERO MUNICIPAL
C. MA. ESTELA NAJERA EUFRACIO
ELABORO: NOMBRE. CARGO Y FIRMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO ,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2014__ PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
C. PROFRA. MARIA LOURDES NARVAEZ CALERA
SINDICO MUNICIPAL
HOJA__1___DE_ 2_
08/01/2015
FECHA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO ,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2014__ PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
HOJA__2___DE_ 2
08/01/2015
FECHA