## Hoja1
PROGRAMA DE GOBIERNO: |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SUB-PROGRAMA: |  |  | GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: |  |  | PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO 2021)
NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | [6 empty] | AVANCE FINANCIERO |  | AVANCE FISICO |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | 38906
| NÚMERO (clave) | NOMBRE |  |  |  |  | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |  | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |  | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |  |  | % |  | % | [6 empty] | 17400
[7 empty] | TRIMESTRAL | ACUMULADO | TRIMESTRAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | TRIMESTRAL | ACUMULADO | TRIMESTRAL | ACUMULADO | TRIMESTRAL | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |  |  |  | 25900
132000
21OFIII07001 | 401002 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCION HUERTAS | FRACCION HUERTAS | 24.60470821553894 -101.43034507210847 | 1 EQUIPO | 274920 | 274920 | 274920 | 274920 | 274920 | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X | 0
21OFIII07002 | 401003 | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANUEL RDZ. MENDEZ ENTRE CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y EL TANQUE VERDE | MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ | 24.62439370846801 -101.37359988183681 | 240 M. L | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 115000
21OFIII07003 | 401004 | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CURA COSS EN ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y GARCIA SALINAS COL. ESTRELLA | CONCEPCION DEL ORO | 24.61728489726822 -101.41948453476671 | 180 M. L | 234650 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 234650 |  | 45000
21OFIII07004 | 401005 | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y ARMANDO GUADIANA BARRIO CHIHUAHUA | CONCEPCION DEL ORO | 24.614701484109325 -101.41409893210547 | 100 M. L | 146100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 146100 | *
21OFIII07005 | 401006 | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE COL. EL GRASERO | CONCEPCION DEL ORO | 24.61061453371479 -101.41338546450577 | 100 M.L | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 64500
|  |  |  | SUMA |  | 835170 | 274920 | 274920 | 274920 | 274920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 560250
PAGINA 1 DE 11
21FIII07006 | 402001 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y VENUSTIANO CARRANZA COL. LAS LAJAS | CONCEPCION DEL ORO | 24.615453137616537 -101.42241646225905 | 68 M. L | 110650 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 110650
21FIII07007 | 402002 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CABLE AEREO COL. BELLAVISTA | CONCEPCION DEL ORO | 24.612102043050804 -101.42147768910249 | 150 M. L | 145400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N(A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 145400
21FIII07008 | 402003 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PURISIMA EN COLONIA CONCEPCION DEL ORO FOVISSSTE ENTRE CALLES CARRETERA ZACATECAS Y CALLE CABRESTANTE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL ORO | CONCEPCION DEL ORO | 24.613625184710564 -101.37385519550432 | 70 M. L | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 83000
21FIII07009 | 402004 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO FRENTE A SADER ENTRE CALLES SALIDA A ZACATECAS Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL TANQUESITO | CONCEPCION DEL ORO | 24.621738724109388 -101.39439810688908 | 100 M. L | 165300 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 165300
21FIII07010 | 402005 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES SALIDA A ZACATECAS Y ANTIGUA VIA DEL TREN COL. EL TANQUESITO | CONCEPCION DEL ORO | 24.621397356396315 -101.3946055596423 | 450 M. L | 516150 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 516150
21FIII07011 | 402006 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y GIRASOLES BARRIO CHIHUAHUA | CONCEPCION DEL ORO | 24.614694981907274 -101.41408677048756 | 80 M. L | 136050 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 136050
[15 empty] | PAGINA 2 DE 11 |  |  |  |  | 100150
21FIII07012 | 402007 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES SALIDA A ZACATECAS Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE ANTIGUA VIA DEL TREN | CONCEPCION DEL ORO | 24.621400607918165 -101.39009441085211 | 80 M. L | 100150 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21FIII07013 | 402008 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PIPILA Y ZARAGOZA | CONCEPCION DEL ORO | 24.615795348051734 -101.41776822547705 | 120 M. L | 189400 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 189400
21FIII07014 | 402009 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE CO. EL GRASERO | CONCEPCION DEL ORO | 24.617313684106186 -101.41429260515272 | 70 M. L | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 165100
21FIII07015 | 402010 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA MADRID ENTRE CALLES LA MADRID Y MOCTEZUMA COL. CABRESTANTE. | CONCEPCION DEL ORO | 24.6167355162024284 -101.4181201174174 | 175 M. L | 288150 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21FIII07016 | 402011 | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE GERTRUDIS SANCHEZ ENTRE CALLES GERTRUDIS SANCHEZ Y ZARAGOZA COL. BELLA VISTA. | CONCEPCION DEL ORO | 24.614952623088012 -101.41808994256557 | 120 M. L | 203500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
|  |  |  | SUMA |  | 2102850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAGINA 3 DE 11
21OFIII07017 | 404001 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO CHIHUAHUA | CONCEPCION DEL ORO | 24.616903 -101.412889 | 142 M3 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 648000
21OFIII07018 | 404002 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE MOCTEZUMA COL OBRERA | CONCEPCION DEL ORO | 24.611004 -101.417985 | 166 M3 | 764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 764000
21OFIII07019 | 404003 | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE MORELOS BARRIO CHIHUAHUA | CONCEPCION DEL ORO | 24.616938 -101.413000 | 92 M3 | 419600 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 419600
|  |  |  | SUMA |  | 1831600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAGINA 4 DE 11
21OFIII07020 | 405001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS | LOS ENCINOS | 24.19504662816964 -101.09692460257752 | 7 POSTES | 350959 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 350959
21OFIII07021 | 405002 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DEL ALTO | TANQUE DEL ALTO | 24.491341331064664 -101.09289916899404 | 6 POSTES | 259283 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 259283
|  |  |  | SUMA |  | 610242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | PAGINA 5 DE 11 | [5 empty] | 6966
21OFIII07022 | 408001 | DOTACION DE PLANTA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHATA | LOMA CHATA | 24.721344618006214 -101.2601464961969 | 2 EQUIPOS | 176200 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 176200
21OFIII07023 | 408002 | DOTACION DE PLANTA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ARANZAZU | ARANZAZU | 24.6182310353786 -101.45465542295713 | 1 EQUIPOS | 88100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 88100
21OFIII07024 | 408003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE AGUA DULCE | PROGRESO AGUA DULCE | 24.45989396352511 -101.05654357173471 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 120500
21OFIII07025 | 408004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DEL ALTO | TANQUE DEL ALTO | 24.491399912035927 -101.09186705548723 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 120500
21OFIII07026 | 408005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO | EL DURAZNO | 24.259469593196364 -101.190024531713 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 120500
21OFIII07027 | 408006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC | ANAHUAC | 24.529004115789157 -101.33621453479711 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07028 | 408007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE PABELLON HIDALGO | PABELLON HIDALGO | 24.536435230823425 -101.38326291732854 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
PAGINA 6 DE 11
21OFIII07029 | 408008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MEZQUITAL | SAN JOSE MEZQUITAL | 24.556775394601797 -101.34872878665617 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07030 | 408009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE LA LABORCILLA | LA LABORCILLA | 24.568420895874468 -101.37094129070258 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07031 | 408010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ | MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ | 24.62635082399568 -101.37439417193453 | 10 VIVIENDAS | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07032 | 408011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ROCAMONTES | CIENEGA DE ROCAMONTES | 24.6636157719437 -101.23407547799594 | 15 VIVIENDAS | 179500 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07033 | 408012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE GPE. GARZARON | GUADALUPE GARZARON | 24.595553541254755 -101.18427899888464 | 20 VIVIENDAS | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07034 | 408013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE EL SALERO | EL SALERO | 24.597750589053973 -101.34193900272074 | 20 VIVIENDAS | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07035 | 408014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE FRACCION HUERTAS | FRACCION HUERTAS | 24.60570561916611 -101.42771789132726 | 20 VIVIENDAS | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
PAGINA 7 DE 11
21OFIII07036 | 408015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS | LOS ENCINOS | 24.194126706318247 -101.09902745444525 | 40 VIVIENDAS | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07037 | 408016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS | COYOTILLOS | 24.318768709966587 -101.07526658544958 | 6 VIVIENDAS | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07038 | 408017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS | MESILLAS | 24.37680822952245 -101.26882261208982 | 6 VIVIENDAS | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07039 | 408018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE MORELOS | MORELOS | 24.435493065777607 -101.2012380056166 | 6 VIVIENDAS | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
PAGINA 8 DE 11
21OFIII07040 | 408019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE MARGARITAS | MARGARITAS | 24.530491455422286 -101.18001516157166 | 6 VIVIENDAS | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
21OFIII07041 | 408020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO | EL CHARCO | 24.4200827746622845 -101.36990461145646 | 6 VIVIENDAS | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
|  |  |  | SUMA |  | 2966300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2966300
PAGINA 9 DE 11
21AFIII07001 | 411001 | DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA) | CONCEPCION DEL ORO | 24.613371 -1014.420514 | 1 LOTE | 80000 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | N/A | N/A | N/A | 49.01 | 49.01 | 49 | 49 | X |  | 40792
|  |  |  | SUMA |  | 80000 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAGINA 10 DE 11
21AFIII07002 | 412001 | GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO A VEHICULOS) | CONCEPCION DEL ORO | 24.613371 -1014.420514 | 1 LOTE | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 120000
0
|  |  |  | SUMA |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTALES |  | 8546162 | 314128 | 314128 | 314128 | 314128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8232034
|  |  |  | CONCENTRADORA (TECHO FINANCIERO DISPONIBLE) |  | 4025370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | 0 | [11 empty] | PAGINA 11 DE 11
3014.44
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO:
EL PRESENTE DOCUMENTO "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" CADA H. AYUNTAMIENTO ESTA OBLIGADO A PRESENTARLO MENSUALMENTE LLENANDOLO
EN SU TOTALIDAD; CON LA INFORMACION SOLICITADA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O COLUMNAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN CON NUMERACION PROGRESIVA,
A LO SIGUIENTE:
1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO
2.- AÑO AL QUE CORRESPONDE EL PROGRAMA
3.- NOMBRE DEL PROGRAMA (EJ. PMO, FIII, FIV, ETC)
4.- NOMBRE, CLAVE DEL SUBPROGRAMA
5.- MES QUE SE ESTA INFORMANDO
6.- AÑO/OBRA Ó ACCION, PROG/ MPIO/NUM DE OBRA 001
7.- NUMERO DE CLAVE A LA QUE CORRESPONDE LA OBRA (PROGRAMATICA FUNCIONAL)
8.- NOMBRE DEL PROYECTO
9.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA
10.- COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
11.- SEÑALAR LAS METAS APROBADAS, INDICANDO CANTIDAD Y UNIDAD MEDIDA
12.- PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO
13.- GASTO MENSUAL
14.- MONTO ACUMULADO DE LO GASTADO EN LA OBRA
15.- CLAVE DEL PROYECTO (PROG FUNCIONAL)
16.- EGRESO MENSUAL DE LA APORTACION DEL BENEFICIARIO
17.- EGRESO MENSUAL CUMULADO DE LA APORTACION
18.- PORCDNTAJE DE AVANCE FINANCIERO
19.- PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
20.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
21.- PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO
22.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR ADMON DIRECTA
23.- SEÑALAR CON "X" SI ES POR CONTRATO
24.- SUMATORIA TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO
25.- NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
26.- NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL
27.- NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
28.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORO EL INFORME
29.- NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR QUE CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
FINALIDAD DEL DOCUMENTO:
LA FINALIDAD DEL "INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO" ES CONOCER EL GASTO MENSUAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LO QUE RESPECTA A OBRA PUBLICA Y/O
ACCIONES EN FORMA COORDINADA CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y EN CONGRUENCIA CON EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
C.P. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
05/04/2021
FECHA
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
____________________________________________
C. ANASTACIO MALDONADO FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL
___________________________________________
C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL
_______________________________________
C. JOSE VALENTIN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL